# План-график работ по методологии Scrum

Проект: «Информационная система Вуза». Период планирования: 01.02.2026 - 13.06.2026. Выбранный сервис управления проектом: Jira Software, так как он поддерживает Scrum-доски, бэклог продукта, спринты, назначение ответственных, статусы задач, диаграммы и временную шкалу проекта.

## 1. Обоснование выбора сервиса управления проектом

Для планирования выбран сервис Jira Software. В материалах по инструментам управления проектами Jira описывается как полноценный инструмент для управления командой, формирования списка задач, отслеживания прогресса проекта, времени и производительности. Для данной работы Jira подходит, поскольку позволяет вести Product Backlog, Sprint Backlog, назначать исполнителей, контролировать статусы задач и строить план-график по спринтам.

## 2. Связь плана с ISO/IEC 12207

При построении плана использованы положения ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010, который описывает процессы жизненного цикла программных средств: процессы проекта, технические процессы, процессы реализации, тестирования, документирования, сопровождения и управления качеством. Для учебного проекта процессы адаптированы под Scrum: работы организованы в спринты, а задачи жизненного цикла распределены между участниками команды.

| Процесс ISO/IEC 12207 | Применение в проекте | Артефакт |
| --- | --- | --- |
| Планирование проекта | Формирование календарного плана, спринтов и ответственных | План-график, Sprint Backlog |
| Определение требований правообладателей | Описание потребностей деканата, кафедр и преподавателей | Техническое задание |
| Анализ системных требований | Функциональные и нефункциональные требования ИС Вуза | Backlog требований |
| Проектирование архитектуры | Проектирование БД, ролей, модулей и интерфейса | Архитектурная схема, ER-модель |
| Реализация программных средств | Разработка серверной и клиентской частей | Рабочий прототип |
| Квалификационное тестирование | Проверка сценариев, ограничений и отчетов | План тестирования, отчет об ошибках |
| Инсталляция и сопровождение | Развертывание, обучение пользователей, поддержка | Инструкция и план внедрения |

## 3. Команда проекта и роли Scrum

| Участник | Роль в Scrum | Зона ответственности |
| --- | --- | --- |
| Заказчик / деканат | Product Owner | Формулирование требований, приемка результатов, приоритизация задач |
| Руководитель проекта | Scrum Master | Организация спринтов, снятие блокеров, контроль сроков |
| Системный аналитик | Development Team | Анализ предметной области, требования, пользовательские истории |
| Backend-разработчик | Development Team | База данных, серверная логика, API, права доступа |
| Frontend-разработчик | Development Team | Клиентский интерфейс, формы, взаимодействие с API |
| Тестировщик / документатор | Development Team | План тестирования, проверка сценариев, документация, инструкции |

## 4. План спринтов

| Спринт | Срок | Цель спринта | Основной результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 0 | 01.02.2026-07.02.2026 | Инициация и подготовка проекта | Согласован состав команды и область проекта |
| Sprint 1 | 08.02.2026-21.02.2026 | Анализ предметной области и требований | Подготовлены требования и пользовательские истории |
| Sprint 2 | 22.02.2026-07.03.2026 | Проектирование архитектуры | Спроектированы БД, роли, API и интерфейс |
| Sprint 3 | 08.03.2026-21.03.2026 | Разработка справочников | Готовы модули факультетов, кафедр, групп, пользователей |
| Sprint 4 | 22.03.2026-04.04.2026 | Разработка учебных планов | Готов модуль учебных планов и дисциплин |
| Sprint 5 | 05.04.2026-18.04.2026 | Распределение нагрузки | Готов модуль поручений и назначений преподавателей |
| Sprint 6 | 19.04.2026-02.05.2026 | Аттестация и дипломные работы | Готовы ведомости, оценки и дипломники |
| Sprint 7 | 03.05.2026-16.05.2026 | Отчеты, безопасность и роли | Готовы отчеты и разграничение доступа |
| Sprint 8 | 17.05.2026-30.05.2026 | Интеграционное тестирование | Исправлены ошибки, проверены ключевые сценарии |
| Sprint 9 | 31.05.2026-13.06.2026 | Внедрение, документация и защита | Подготовлены инструкция, демонстрация и финальная приемка |

## 5. Детальная декомпозиция задач

| ID | Этап / задача | Начало | Окончание | Длит., дн. | Зависимости | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | Инициация проекта, выбор сервиса Jira | 01.02.2026 | 07.02.2026 | 7 | - | Scrum Master, Product Owner |
| T2 | Исследование предметной области ИС Вуза | 08.02.2026 | 14.02.2026 | 7 | T1 | Системный аналитик |
| T3 | Разработка и согласование требований, ТЗ | 15.02.2026 | 21.02.2026 | 7 | T2 | Системный аналитик, Product Owner |
| T4 | Формирование Product Backlog и пользовательских историй | 15.02.2026 | 21.02.2026 | 7 | T2 | Product Owner, Scrum Master |
| T5 | Проектирование БД, ролей и архитектуры API | 22.02.2026 | 07.03.2026 | 14 | T3 | Backend-разработчик |
| T6 | Проектирование интерфейса и экранных форм | 22.02.2026 | 07.03.2026 | 14 | T3 | Frontend-разработчик, аналитик |
| T7 | Разработка модуля справочников и пользователей | 08.03.2026 | 21.03.2026 | 14 | T5,T6 | Backend, Frontend |
| T8 | Разработка модуля учебных планов | 22.03.2026 | 04.04.2026 | 14 | T7 | Backend, Frontend |
| T9 | Разработка модуля учебных поручений и нагрузки | 05.04.2026 | 18.04.2026 | 14 | T8 | Backend, Frontend |
| T10 | Разработка модуля аттестации и дипломных работ | 19.04.2026 | 02.05.2026 | 14 | T8 | Backend, Frontend |
| T11 | Разработка отчетов и разграничения прав доступа | 03.05.2026 | 16.05.2026 | 14 | T9,T10 | Backend, QA |
| T12 | Интеграционное тестирование и отладка | 17.05.2026 | 30.05.2026 | 14 | T11 | QA, вся команда |
| T13 | Документирование проекта и инструкций | 01.02.2026 | 13.06.2026 | 133 | T1 | Документатор, Scrum Master |
| T14 | Внедрение, обучение пользователей, сопровождение | 31.05.2026 | 06.06.2026 | 7 | T12 | Scrum Master, QA |
| T15 | Финальная приемка и защита плана-графика | 07.06.2026 | 13.06.2026 | 7 | T14 | Вся команда |

## 6. Product Backlog

| ID | Пользовательская история | Приоритет | Спринт | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US1 | Как администратор, я хочу вести факультеты, кафедры и роли пользователей | Высокий | Sprint 3 | Backend |
| US2 | Как сотрудник деканата, я хочу вести группы и студентов | Высокий | Sprint 3 | Frontend |
| US3 | Как деканат, я хочу формировать учебные планы | Высокий | Sprint 4 | Backend |
| US4 | Как деканат, я хочу выдавать учебные поручения кафедрам | Высокий | Sprint 5 | Backend |
| US5 | Как заведующий кафедрой, я хочу распределять нагрузку между преподавателями | Высокий | Sprint 5 | Frontend |
| US6 | Как система, я хочу блокировать недопустимые назначения преподавателей | Высокий | Sprint 5 | Backend |
| US7 | Как преподаватель, я хочу видеть индивидуальную нагрузку | Средний | Sprint 6 | Frontend |
| US8 | Как преподаватель, я хочу вносить результаты аттестации | Высокий | Sprint 6 | Backend |
| US9 | Как деканат, я хочу получать отчеты по успеваемости и нагрузке | Средний | Sprint 7 | QA/Backend |
| US10 | Как пользователь, я хочу работать только с доступными мне разделами | Высокий | Sprint 7 | Backend |

## 7. Сетевая диаграмма и зависимости

Сетевая модель проекта строится по зависимостям задач. Основная последовательность работ: T1 -> T2 -> T3 -> T5/T6 -> T7 -> T8 -> T9/T10 -> T11 -> T12 -> T14 -> T15. Документирование T13 выполняется параллельно на протяжении всего проекта и связано с результатами всех этапов. Критический путь проходит через анализ, требования, проектирование, разработку модулей учебного процесса, интеграционное тестирование, внедрение и приемку.

## 8. Распределение работников по этапам

| Участник | Анализ | Проектирование | Разработка | Тестирование | Документация/внедрение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Product Owner | T1,T3,T4 | - | - | T15 | T14,T15 |
| Scrum Master | T1,T4 | T5,T6 | T7-T11 | T12 | T13,T14,T15 |
| Системный аналитик | T2,T3,T4 | T6 | - | T12 | T13 |
| Backend-разработчик | - | T5 | T7,T8,T9,T10,T11 | T12 | T14 |
| Frontend-разработчик | - | T6 | T7,T8,T9,T10 | T12 | T14 |
| Тестировщик/документатор | - | - | - | T12 | T13,T14,T15 |

## 9. Вывод

В результате планирования сформирован план-график проекта «Информационная система Вуза» на период 01.02.2026-13.06.2026. Работы распределены по Scrum-спринтам, определены зависимости, ответственные исполнители, основные артефакты и контрольные точки. План учитывает процессы жизненного цикла программного обеспечения по ISO/IEC 12207 и может быть использован для защиты на очной встрече с преподавателем.