# Технико-экономическое обоснование проекта

«Информационная система Вуза»

## Обоснование целесообразности разработки проекта

Разрабатываемый проект предназначен для автоматизации управления учебным процессом в вузе. В существующем порядке значительная часть операций выполняется вручную или с использованием разрозненных таблиц: ведение учебных планов, выдача учебных поручений кафедрам, распределение нагрузки преподавателей, учет результатов зачетов и экзаменов, а также подготовка отчетов для деканата. Такой подход требует большого количества времени, увеличивает вероятность ошибок и затрудняет контроль ограничений по категориям преподавателей.

Внедрение информационной системы позволит централизованно хранить данные о факультетах, кафедрах, группах, преподавателях, учебных планах и результатах аттестации. За счет автоматической проверки ограничений назначения преподавателей, ускорения поиска данных и формирования отчетов сокращаются трудозатраты сотрудников деканата и кафедр, повышается надежность учета и снижается риск несогласованности данных.

## Оценка уровня качества разрабатываемого программного продукта

Для оценки конкурентоспособности проекта выполнено сравнение разрабатываемой системы с базовым вариантом, при котором учет учебного процесса ведется вручную или в разрозненных электронных таблицах. Комплексный показатель качества рассчитывается балльно-индексным методом по формуле: Jэту = сумма(Bj * Xj), где Bj - коэффициент весомости j-го показателя, Xj - экспертная оценка показателя по пятибалльной шкале.

| Показатель качества | Bj | ИС Вуза Xj | ИС Вуза Xj*Bj | Базовый вариант Xj | Базовый вариант Xj*Bj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Удобство работы | 0,15 | 5 | 0,75 | 3 | 0,45 |
| Соответствие предметной области | 0,18 | 5 | 0,90 | 3 | 0,54 |
| Скорость доступа к данным | 0,15 | 5 | 0,75 | 3 | 0,45 |
| Надежность хранения данных | 0,12 | 4 | 0,48 | 4 | 0,48 |
| Разграничение прав доступа | 0,12 | 5 | 0,60 | 3 | 0,36 |
| Формирование отчетности | 0,10 | 5 | 0,50 | 3 | 0,30 |
| Гибкость настройки справочников | 0,10 | 4 | 0,40 | 3 | 0,30 |
| Соотношение стоимость/возможности | 0,08 | 4 | 0,32 | 5 | 0,40 |
| Обобщенный показатель Jэту | 1,00 |  | 4,70 |  | 3,28 |
| Коэффициент технического уровня |  |  |  |  | Кту = 1,43 |

Коэффициент технического уровня равен 4,70 / 3,28 = 1,43. Так как коэффициент больше 1, разработка проекта с технической точки зрения является оправданной.

## Организация и планирование работ по разработке проекта

К разработке системы привлекаются два участника: руководитель и исполнитель. Руководитель выполняет постановку задачи, контролирует соответствие результатов требованиям и консультирует исполнителя. Исполнитель выполняет анализ предметной области, проектирование базы данных, разработку серверной и клиентской частей, тестирование и подготовку документации.

| Этап | Содержание работ | Исполнитель, дней | Руководитель, дней |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анализ предметной области и постановка задачи | 4 | 2 |
| 2 | Формирование требований и технического задания | 5 | 2 |
| 3 | Проектирование структуры данных и ролей пользователей | 6 | 1 |
| 4 | Проектирование интерфейса и архитектуры приложения | 4 | 1 |
| 5 | Разработка прототипа системы | 10 | 1 |
| 6 | Тестирование и исправление ошибок | 3 | 1 |
| 7 | Оформление документации и экономического обоснования | 3 | 2 |

Итого трудоемкость работ составляет 35 человеко-дней исполнителя и 10 человеко-дней руководителя. Расчет выполнен для учебного проекта с условным календарным планом и расчетными ставками специалистов.

## Расчет затрат на разработку проекта

Капитальные вложения, связанные с автоматизацией обработки информации, рассчитываются по формуле: К = Кп + Кр, где Кп - капитальные вложения на проектирование, Кр - капитальные вложения на реализацию проекта. Затраты на проектирование включают основную заработную плату, дополнительную заработную плату, отчисления на социальные нужды, материалы, машинное время и накладные расходы.

| Должность | Месячный оклад, руб. | Средняя дневная ставка, руб. | Затраты времени, дней | ОЗП, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Исполнитель | 60000,00 | 2727,27 | 35 | 95454,45 |
| Руководитель | 90000,00 | 4090,91 | 10 | 40909,10 |
| Итого |  |  |  | 136363,55 |

| Материалы | Единица измерения | Количество | Цена за единицу, руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бумага А4 | пачка | 1 | 500,00 | 500,00 |
| Печать и переплет материалов | комплект | 1 | 1500,00 | 1500,00 |
| Носитель для резервной копии | шт. | 1 | 1500,00 | 1500,00 |
| Итого |  |  |  | 3500,00 |

| Статья затрат | Сумма, руб. |
| --- | --- |
| Основная заработная плата | 136363,55 |
| Дополнительная заработная плата (20%) | 27272,71 |
| Отчисления на социальные нужды (30%) | 49090,88 |
| Затраты на материалы | 3500,00 |
| Затраты на машинное время | 6000,00 |
| Накладные расходы организации (20%) | 32727,25 |

Капитальные вложения на проектирование составляют: Кп = 136363,55 + 27272,71 + 49090,88 + 3500,00 + 6000,00 + 32727,25 = 254954,39 руб.

Капитальные вложения на реализацию проекта включают настройку серверной среды, подготовку информационной базы и обучение пользователей. Расчет: Кр = 45000,00 + 20000,00 + 10000,00 = 75000,00 руб. Суммарные затраты на разработку и внедрение проекта: К = 254954,39 + 75000,00 = 329954,39 руб.

## Расчет эксплуатационных затрат

К эксплуатационным затратам относятся затраты, связанные с обеспечением нормального функционирования проекта. Текущие затраты рассчитываются по формуле: Зтек = Ззп + Са + Зэ + Срем + Зм + Зн, где Ззп - зарплата с отчислениями, Са - амортизация, Зэ - электроэнергия, Срем - ремонт, Зм - материалы, Зн - накладные расходы.

| Статья затрат | Разрабатываемая система, руб. | Базовый вариант, руб. |
| --- | --- | --- |
| Зарплата с отчислениями | 72000,00 | 396000,00 |
| Амортизационные отчисления | 12000,00 | 8000,00 |
| Затраты на электроэнергию | 2500,00 | 3000,00 |
| Затраты на текущий ремонт | 15000,00 | 10000,00 |
| Затраты на материалы | 3000,00 | 15000,00 |
| Накладные расходы | 20900,00 | 86400,00 |

Итого годовые эксплуатационные затраты составляют: для разрабатываемой системы - 125400,00 руб.; для базового варианта - 518400,00 руб. Снижение эксплуатационных расходов достигается за счет сокращения ручного ввода, ускорения подготовки отчетов и уменьшения числа ошибок при распределении учебной нагрузки.

## Расчет показателя экономического эффекта

Оценка экономической эффективности выполняется на основе приведенных затрат. Приведенные затраты рассчитываются по формуле: Зi = Ci + En * Ki, где Ci - текущие эксплуатационные затраты, En - нормативный коэффициент экономической эффективности (En = 0,33), Ki - суммарные затраты на внедрение варианта.

Для разрабатываемой системы: З2 = 125400,00 + 0,33 * 329954,39 = 234284,95 руб. Для базового варианта приняты затраты внедрения 180000,00 руб.: З1 = 518400,00 + 0,33 * 180000,00 = 577800,00 руб.

Годовой экономический эффект рассчитывается по формуле: Э = З1 * Кту - З2, где Кту = 1,43. Тогда Э = 577800,00 * 1,43 - 234284,95 = 591969,05 руб.

| Характеристика | Базовый вариант | Разрабатываемая система |
| --- | --- | --- |
| Себестоимость (текущие эксплуатационные затраты), руб. | 518400,00 | 125400,00 |
| Суммарные затраты на внедрение, руб. | 180000,00 | 329954,39 |
| Приведенные затраты, руб. | 577800,00 | 234284,95 |
| Экономический эффект, руб. |  | 591969,05 |

## Результаты экономической оценки проекта

Срок окупаемости затрат на разработку продукта рассчитывается по формуле: Ток = К / Э = 329954,39 / 591969,05 = 0,56 года. Фактический коэффициент экономической эффективности: Еф = 1 / 0,56 = 1,79. Так как фактический коэффициент экономической эффективности больше нормативного коэффициента En = 0,33, разработка и внедрение проекта являются экономически эффективными.

| Характеристика проекта | Значение |
| --- | --- |
| Затраты на разработку и внедрение проекта, руб. | 329954,39 |
| Годовые эксплуатационные затраты, руб. | 125400,00 |
| Экономический эффект, руб. | 591969,05 |
| Коэффициент экономической эффективности | 1,79 |
| Срок окупаемости, лет | 0,56 |